## 血透中心水处理机房加固设计施工招标文件

我院内科楼血透中心水处理机房因设备、新增设备台等荷载较大（设备总量10吨左右，现有地面铺设15厘米高的混凝土设备台，房间总建筑面积约43平米左右），需进行加固，现对加固设计施工进行公开招标。

要求投标人是中国境内有效注册的具有合法经营资格的独立法人，且具有提供招标内容相应的技术、设备、施工、服务资质与能力。

投标人必须具有：

1、特种工程(结构补强)专业承包资质及国家规定的相关资质；

2、结构加固的设计资质。

本项目允许联合体投标。施工单位为牵头人。

一、招标内容：

水处理机房结构加固

中标人需负责：

1、加固图纸的设计（需由具备相应资质的设计单位提供设计图纸）；

2、建筑内楼板、梁、柱等所有结构加固；

3、相应的加固材料检测,包括

（1）加固材料检测；

（2）完工后的现场试验，如拉拔试验；

（3）其他规定要求的检测。

以上检测中标人委托有资质的第三方机构出具检测报告；

4、现场施工所用脚手架等设备均由中标人负责。

项目地点：合肥市梅山路117号安徽省中医院内科楼一层西侧水处理房间；

本工程最高限价：8万元。

三、技术标准：

中标人需满足：1、混凝土结构加固设计规范；建筑结构加固工程质量验收规范；工程加固材料安全性鉴定技术规范等相关规范；2、其他相关规范、规定；确保加固后使用过程中的结构安全。

四、质量验收标准：

（1）、质量等级：合格。

（2）、材料质量必须符合封样及国家相关标准要求。施工工艺需符合国家相关标准要求。设计、施工、检测等符合相关规范及技术标准。现场安全施工由中标人负责。

（3）、中标人确保加固后的建筑结构安全。

（4）、中标单位必须保证施工及使用过程中的建筑物结构安全。

- 工期及保证措施：

全过程工期为15天。包括设计、生产、运输、施工、检测等所需时间。每延期一天罚款500元。

六、投标文件的构成

6.1 投标人编制的投标文件应包括但不限于下列内容：

- 投标书

- 投标报价一览表，包括各项目的单项报价、总报价

- 选用材料的清单，包括材料的规格、品牌及必要的检测报告等

- 执行规范、标准、施工组织设计，施工方案等

- 工期安排，包括生产及安装工期

6）本工程的施工设计方案及售后服务承诺

7）本招标文件规定的其他文件

6.2 投标人资格证明文件

- 营业执照、税务登记证和组织机构代码（复印件）、资质证书

- 法人代表授权书（原件）

- 类似业绩及证明

- 材料合格文件

资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。复印件必须加盖单位公章。

6.3 投标书是投标人对本招标文件的响应和承诺，投标人应完整的填写和提供投标书。若投标人提交的投标文件资料不全，或未作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝接受。

6.4 投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，由投标人自行承担相应的经济和法律责任。

七、投标报价

投标人所报的投标总价为本项目的人民币报价，其中包括但不限于设计、材料费、生产加工、检测、运输、包装、施工、调试及各种损耗、赶工期、质量保证、装卸、保管、税金、利润、不可预见费、试验费、售后服务等直至有关部门验收合格后的一切费用。所有这些不管是否在招标文件上明确过，其供货范围应看作为已包括完成本工程的所有的内容。投标方需现场确定数量、测量相关尺寸、确定工程量，后期不做调整。投标书要求分正本1份，副本1份，要密封完好，在骑封处加盖法人及法人代表章。

本工程采用包干价，投标单位按照要求、自行提供的设计图纸一次性报价。中标人需确保按照中标人自行提供的设计图纸进行施工，完成图纸内所有工程量。否则招标人有权扣除相应费用。

- 现场勘查时间

因现场条件复杂，投标人应做好详细的现场勘察,充分考虑各种因素及费用。确保安全。

- 开标时间及地点

2018年9月12日下午2:30将投标文件密封盖章后送至安徽省中医院行管楼2楼总务会议室。

十、评标办法：

由我院采购委员会根据报价、质量、信誉、业绩综合评定。不承诺最低价中标。

十一、付款方式：

本工程无预付款。总价包干。工程竣工验收合格并通过验收后，经审计后付至审计额的95％，剩余的5％为质保金，在质保期满后一次性无息付清。质保期二年。医院委托第三方审计单位进行审计。